## ООО Шанс Алмаз
Утверждаю:
АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Слободском
________________ К.А. Самоделкин
| Начальник СГУ | [5 empty] | "____"_____2020 г.
Прокофьев А.Ю.__________
График работ по ТО ВДГО и ВКГО ПРИРОДНЫЙ ГАЗ и СУГ на 2020 год
№ п/п | Адрес | Кол-во квартир | Кол-во газиф. квартир | Кол-во ВПГ | Кол-во стояков | Кол-во стояков |  | Кол-во этажей | Протяженность газопровода | Дата ввода в эксплуат. | Принадлежность | Дата проведения ВКГО по графику на 2020
[6 empty] | до 5 приборов | свыше 5 приборов
Январь
п.Вахруши
1 | Ленина 6 | 44 | 44 | - | 12 | 12 |  | 4 | 232 | 1983-10-22 | ООО УК Парус | 09,10.01.2020
2 | Ленина 8 | 72 | 72 | - | 20 | 20 |  | 4 | 463 | 1981-12-26 | ООО УК Парус | 13,14,15.01.2020
3 | Герцена 14 | 12 | 12 | - | 6 | 6 |  | 2 | 76 | 1978-02-06 | ООО УК Парус | 2020-01-16
4 | Герцена 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 120 | 1980-03-03 | ООО УК Парус | 2020-01-16
5 | Герцена 17 | 26 | 26 | - | 9 | 9 |  | 3 | 188 | 1990-11-30 | ООО УК Парус | 2020-01-20
6 | Герцена 19 | 27 | 27 | - | 9 | 9 |  | 3 | 188 | 1989-06-09 | ООО УК Парус | 2020-01-21
7 | Герцена 10 | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 |  | 2 | 120 | 1980-03-03 | ООО УК Парус | 2020-01-17
| всего | 205 | 205 | 6 |  | 67 |  |  | 1387
Февраль
п.Вахруши
1 | Советская 1 | 32 | 32 | 32 |  | 8 |  | 4 | 205 | 1967-06-30 | ТСЖ № 3 | 03,04.02.2020
2 | Советская 3 | 24 | 24 | - |  | 6 |  | 3 | 171 | 1988-11-22 | ТСЖ № 2 | 2020-02-05
3 | Советская 4 | 24 | 24 | - |  | 8 |  | 3 | 134 | 1981-12-26 | ООО УК Парус | 2020-02-05
4 | Советская 5 | 32 | 32 | 32 |  | - | 8 | 4 | 205 | 1969-10-18 | ООО УК Парус | 06,07.02.2020
5 | Ленина 12 | 36 | 30 | - |  | 9 |  | 4 | 290 | 1967-07-05 | ООО УК Парус | 2020-02-10
6 | Ст. Халтурина 56 | 24 | 24 | - |  | 6 |  | 4 | 135 | 1997-03-04 | ООО УК Парус | 2020-02-10
7 | Ст. Халтурина 48 | 26 | 26 | - |  | 9 |  | 3 | 183 | 1988-01-08 | ООО УК Парус | 2020-02-11
8 | Ст. Халтурина 49 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 76 | 1978-02-06 | МП ЖКХ Вахруши | 2020-02-11
9 | Ст. Халтурина 51 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 76 | 1978-02-06 | ООО УК Парус | 2020-02-12
10 | Ленина 13 | 8 | 5 |  |  | 5 |  | 2 |  |  | Собственники жилья | 2020-02-12
11 | Ленина 7 | 8 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | Собственники жилья | 2020-02-12
12 | Ленина 6а |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | Собственники жилья | 2020-02-12
13 | Пролетарский 5 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-02-12
14 | пер. Ст.Халтурина 25 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-02-12
| итого | 238 | 224 | 65 |  | 66 |  |  | 1475
г. Слободской(СУГ)
15 | Железнадорожная 9 | 32 | 32 | 26 |  |  | 4 | 2 | 213 | 1971-11-03 | ООО"Старый город" | 2020-02-13
16 | Советская 115 | 42 | 41 | - | 12 | 12 |  | 4 | 260 | 1964-12-14 | ТСЖ Советская 115 | 2020-02-17
17 | В. Тракт 1а | 27 | 26 | - | 9 | 9 |  | 3 | 162 | 1991-10-18 | ООО"Управдом" | 2020-02-14
18 | Рабочая 26 | 56 | 55 | - | 12 | 12 |  | 5 | 326 | 1992-12-24 | ООО"Старый город" | 2020-02-18
| итого | 157 | 154 | 26 | 33 | 33 | 0 |  | 748
д. Стулово( СУГ)
19 | Трактовая 45 | 22 | 22 | - | 9 | 9 |  | 2 | 149 | 1971-08-25 | ООО УК Парус | 2020-02-19
20 | Трактовая 45а | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 95 | 1989-02-09 | ООО УК Парус | 2020-02-19
21 | Трактовая 47а | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 100 | 1988-05-23 | ООО УК Парус | 2020-02-19
22 | Трактовая 47 | 36 | 36 | - | 12 | 12 |  | 3 | 185 | 1977-12-07 | ООО УК Парус | 2020-02-20
23 | Трактовая 49 | 24 | 24 | - | 12 | 12 |  | 3 | 178 | 1983-11-30 | ООО УК Парус | 2020-02-20
24 | Трактовая 51 | 27 | 27 | - | 9 | 9 |  | 3 | 72 | 1983-11-30 | ООО УК Парус | 2020-02-20
25 | Трактовая 51а | 22 | 22 | - | 9 | 9 |  | 2 | 157 | 1983-11-30 | ООО УК Парус | 2020-02-21
26 | Трактовая 53 | 27 | 27 | - | 9 | 9 |  | 3 | 75 | 1983-11-30 | ООО УК Парус | 2020-02-21
27 | Трактовая 53а | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 99 | 1988-05-23 | ООО УК Парус | 2020-02-21
28 | Трактовая 55 | 27 | 27 | - | 9 | 9 |  | 3 | 72 | 1983-11-30 | ООО УК Парус | 2020-02-25
29 | Трактовая 57 | 18 | 18 | - | 9 | 9 |  | 2 | 143 | 1983-11-30 | ООО УК Парус | 2020-02-25
30 | Трактовая 57а | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 2 | 96 | 1989-02-09 | ООО УК Парус | 2020-02-25
| итого | 275 | 275 | 0 | 102 | 102 | 0 |  | 1421
Март
п.Вахруши
1 | Ленина 2г | 108 | 108 | - |  | 18 |  | 6 | 617 | 1990-09-12 | ООО УК Парус | 02,03,04.05.03.2020
2 | пер. Кирова 35 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 98 | 1989-06-29 | ООО УК Парус | 2020-03-10
3 | пер. Кирова 33 | 8 | 8 | - |  | 4 |  | 2 | 70 | 1980-03-03 | ООО УК Парус | 2020-03-10
4 | пер. Кирова 31 | 8 | 7 | - |  | 4 |  | 2 | 70 | 1980-10-13 | ООО УК Парус | 2020-03-10
5 | пер. Кирова 28 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 76 | 1978-02-06 | ООО УК Парус | 2020-03-06
6 | пер. Кирова 30 | 12 | 9 | - |  | 6 |  | 2 | 76 | 1978-02-06 | ООО УК Парус | 2020-03-06
7 | Коммунальная 34 | 8 | 6 | - |  | 4 |  | 2 | 70 | 1980-03-03 | МП ЖКХ Вахруши | 2020-03-11
8 | Коммунальная 32 | 8 | 7 | - |  | 4 |  | 2 | 70 | 1980-10-13 | ООО УК Парус | 2020-03-11
9 | Октябрьская 20 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 106 | 1989-12-22 | ООО УК Парус | 2020-03-11
10 | Октябрьская 22 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 106 | 1989-12-22 | ООО УК Парус | 2020-03-12
11 | Октябрьская 24 | 17 | 17 | - |  | 6 |  | 3 | 106 | 1989-12-22 | ООО УК Парус | 2020-03-12
| итого | 235 | 228 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 1465
г. Слободской( СУГ)
12 | Энгельса 37 | 50 | 49 | - | 10 | 10 |  | 5 | 496 | 2006-10-17 | ТСЖ Радуга | 2020-03-16
13 | Ст. Халтурина 29 | 12 | 11 | - | 4 | 5 |  | 3 | 76 | 2008-01-10 | ЖСК Май | 2020-03-13
14 | Кирова 16 | 95 | 83 | - | 17 | 17 |  | 5 | 827 | 2005-10-26 | ООО"Старый город" | 17,18,19.03.2020
| итого | 157 | 143 | 0 | 31 | 32 | 0 |  | 1399
Апрель
п.Вахруши
1 | Труда 15 | 18 | 18 | - |  | 9 |  | 2 | 225 | 1984-04-06 | ООО УК Парус | 2020-04-01
2 | Труда 18 | 8 | 8 | - |  | 4 |  | 2 | 70 | 1980-10-13 | МП ЖКХ Вахруши | 2020-04-01
3 | Труда 20 | 8 | 8 | 3 |  | 4 |  | 2 | 70 | 1980-10-13 | ООО УК Парус | 2020-04-01
4 | Труда 22 | 12 | 12 | 1 |  | 6 |  | 2 | 76 | 1978-02-06 | ООО УК Парус | 2020-04-03
5 | Труда 24 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 76 | 1978-02-06 | ООО УК Парус | 2020-04-03
6 | Труда 26 | 27 | 27 | - |  | 9 |  | 3 | 76 | 1985-08-13 | ООО УК Парус | 2020-04-02
7 | Труда 28 | 27 | 27 | - |  | 9 |  | 3 | 156 | 1986-09-23 | ООО УК Парус | 2020-04-02
8 | Ленина 2 | 69 | 69 | 69 |  |  | 14 | 5 | 420 | 1971-08-26 | ООО УК Парус | 06,07,08.04.2020
9 | Ленина 2а | 70 | 70 | 70 |  |  | 14 | 5 | 396 | 1974-02-08 | ООО УК Парус | 03,14,15.04.2020
10 | Полевая 21 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-04-02
11 | Горького 6 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-04-02
| итого | 251 | 251 | 146 |  | 47 | 28 |  | 1565
г. Слободской(СУГ)
| итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Май
п.Вахруши
1 | Заводская 4 | 22 | 22 | - |  | 12 |  | 2 | 163 | 1984-08-31 | ООО УК Парус | 2020-05-06
2 | Кирова 22 | 90 | 90 | - |  | 18 |  | 5 | 558 | 1987-02-10 | ООО УК Парус | 12,13.14.05.2020
3 | Кирова 24 | 69 | 69 | - |  | 14 |  | 5 | 411 | 1985-02-21 | ООО УК Парус | 18,19.05.2020
4 | Мира 2 | 90 | 84 | 5 |  | 18 |  | 5 | 577 | 1989-07-16 | ЖСК № 9 | 25,26,27.05.2020
5 | Кирова 8 | 16 | 16 |  |  | 8 |  | 2 |  |  | Собственники жилья | 2020-05-07
6 | Кирова 10 | 16 | 8 |  |  | 6 |  | 2 |  |  | Собственники жилья | 2020-05-07
7 | С.Халтурина 7 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-05-07
8 | Советская 6 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-05-07
9 | Кирова 8 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-05-07
10 | Кирова 10 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-05-07
| итого | 303 | 289 | 5 |  | 76 |  |  | 1709
г. Слободской(СУГ)
13 | Бабушкина 15 | 90 | 81 |  | 18 | 18 |  | 5 | 578 | 1984-07-23 | ООО"Старый город" | 2020-05-21
| итого | 180 | 178 |  | 18 | 18 |  |  | #REF!
Июнь
п. Зониха
1 | Садовая 1 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 53 | 1970-11-30 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-01
2 | Садовая 2 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 53 | 1970-11-30 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-01
3 | Садовая 3 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 53 | 1970-11-30 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-01
4 | Садовая 4 | 16 | 16 | - |  | 8 |  | 2 | 99 | 1976-02-25 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-02
5 | Садовая 5 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 157 | 1985-09-24 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-02
6 | Садовая 6 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 157 | 1985-09-24 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-08
7 | Садовая 7 | 32 | 32 | - |  | 8 |  | 4 | 210 | 1990-10-04 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-03
8 | Садовая 8 | 32 | 32 | - |  | 8 |  | 4 | 185 | 1992-08-06 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-04
9 | Труда 5 | 22 | 22 | - |  | 11 |  | 2 | 162 | 1970-11-30 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-05
10 | Набережная 1 | 8 | 8 | - |  | 4 |  | 2 | 39 | 1978-11-03 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-05
11 | Набережная 2 | 18 | 18 | - |  | 9 |  | 2 | 169 | 1981-08-12 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-08
12 | Набережная 3 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 53 | 1970-11-30 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-09
13 | Набережная 4 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 2 | 53 | 1970-11-30 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-09
14 | Набережная 5 | 24 | 24 | - |  | 8 |  | 3 | 164 | 1988-05-19 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-10
15 | Набережная 7 | 16 | 16 | - |  | 8 |  | 2 | 116 | 1972-12-25 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-06-10
| итого | 264 | 264 | 0 |  | 106 |  |  | 1723
г. Слободской(СУГ)
16 | Грина 40 | 90 | 88 | - | 18 | 18 |  | 5 | 472 | 1989-06-29 | ООО УК Парус | 23,24,25.06.2020
1 | Урицкого 22 | 90 | 90 | - | 18 | 18 |  | 5 | 585.5 | 1988-06-27 | ООО Алмаз | 15,16,17.06.2020
2 | Свободы 21 | 60 | 58 | - | 12 | 12 |  | 5 | 351.8 | 1996-07-30 | ООО Алмаз | 2020-06-22
19 | Первомайская 12 | 60 | 59 | 45 | 12 | 2 | 10 | 5 | 520 | 1979-04-04 | ООО "Старый город | 29,30.06.2020
| итого | 328 | 323 | 45 | 60 | 50 | 10 |  | 1929.3
д. Шихово
21 | Возрождения 17 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-06-10
п.Вахруши
22 | пер. Пролетарский 5 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-06-10
25 | Кирова 4 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-06-10
Июль
п.Вахруши
1 | Кирова 16 | 60 | 60 | - |  | 12 |  | 5 | 299 | 1974-11-21 | ООО УК Парус | 01,02.07.2020
2 | Кирова 18 | 70 | 70 | 70 |  | 14 |  | 5 | 398 | 1978-04-12 | ТСЖ № 8 | 06,07.07.2020
3 | Герцена 16 | 12 | 12 |  |  | 6 |  | 2 | 19.55 | 2019-07-09 | ООО УК Парус | 2020-07-03
4 | Советская 2 | 24 | 24 | 6 | 8 | 8 |  | 2 | 41.45 | 2019-07-24 | ООО УК Парус | 2020-07-09
5 | Советская 4а | 24 | 24 | 3 | 8 | 8 |  | 2 | 41 | 2019-07-17 | ООО УК Парус | 2020-07-10
6 | Советская 15 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-07-03
7 | Ленина 14 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-07-03
8 | Кирова 2б | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-07-03
| итого | 130 | 130 | 79 | 16 | 26 |  |  | 697
с.Бобино
9 | Мира 7 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 96 | 1994-09-13 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-07-08
10 | Мира 9 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 96 | 1994-09-13 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-07-08
11 | Мира 6 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 2 | 130 | 1986-08-01 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-07-08
| итого | 54 | 54 | 0 |  | 18 |  |  | 322
д. Митино
12 | Солнечная 2 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 103 | 1985-06-01 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-07-09
13 | Солнечная 4 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 109 | 1985-06-01 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-07-09
14 | Солнечная 6 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 109 | 1985-06-01 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-07-10
15 | Солнечная 3 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 109 | 1992-10-20 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-07-10
| итого | 72 | 72 | 0 |  | 24 |  |  | 430
д. Стулово(СУГ)
16 | Строителей 1 | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 73 | 1982-10-19 | ООО УК Парус | 2020-07-13
17 | Строителей 2 | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 107 | 1995-12-14 | ООО УК Парус | 2020-07-13
18 | Строителей 3 | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 74 | 1982-10-19 | ООО УК "Алмаз" | 2020-07-14
19 | Строителей 4 | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 107 | 1989-11-21 | ООО УК Парус | 2020-07-14
20 | Строителей 5 | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 74 | 1982-10-19 | ООО УК Парус | 2020-07-15
21 | Строителей 6 | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 95 | 1989-11-21 | ООО УК Парус | 2020-07-15
22 | Строителей 10 | 60 | 60 | - | 12 | 12 |  | 5 | 395 | 1990-08-23 | ООО УК Парус | 16,17.07.2020
23 | Строителей 7 | 90 | 84 | - | 18 | 18 |  | 5 | 568 | 1985-10-29 | ООО УК Парус | 20,21,22.07.2020
24 | Строителей 8 | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 106 | 1989-05-18 | ООО УК Парус | 2020-07-03
25 | Трактовая 52 | 33 | 33 | - | 11 | 11 |  | 3 | 210 | 1971-10-15 | МП ЖКХ Вахруши | 2020-07-23
26 | Трактовая 54 | 33 | 33 | - | 11 | 11 |  | 3 | 210 | 1977-12-07 | ООО УК Парус | 2020-07-23
| итого | 342 | 336 | 0 | 94 | 94 |  |  | 2019
Август
п.Вахруши( ПР)
1 | Кирова 26 | 90 | 90 | - |  | 18 |  | 5 | 530 | 1988-04-05 | ООО УК Парус | 03,04.05.08.2020
2 | Кирова 67 | 60 | 59 | - |  | 12 |  | 5 | 430 | 1994-12-13 | ООО УК Парус | 06,07.08.2020
3 | Ленина 2б | 70 | 70 | - |  | 14 |  | 5 | 398 | 1975-12-08 | ООО УК Парус | 10,11.08.2020
4 | Коммунистическая 4 | 80 | 80 | - |  | 16 |  | 5 | 420 | 1972-08-22 | ООО УК Парус | 12,13,14.08.2020
5 | Кирова 69 | 6 | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | ИП Черненко Е. | 2020-08-17
6 | Горького 2 | 16 | 16 | 9 | 8 |  | 8 | 2 | 50 | 2012-06-20 | ООО УК Парус | 2020-08-26
7 | Горького 4 | 24 | 24 | 13 | 8 |  | 8 | 2 | 100 | 2012-06-15 | ООО УК Парус | 2020-08-27
8 | Заводская 1а | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | Собственники жилья | 2020-08-17
9 | Ст.Халтурина 9 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-08-17
10 | Ленина 26 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-08-17
| итого | 354 | 343 | 14 |  | 63 |  |  | 1778
г. Слободской( СУГ)
11 | П. Стучки 10 | 70 | 66 | 53 | 14 |  | 14 | 5 | 351 | 1977-12-21 | ТСЖ Родничок | 18,19.08.2020
12 | П. Стучки 15 | 60 | 57 | - | 12 | 12 |  | 5 | 395 | 1987-09-02 | ТСЖ Рябинушка | 20,21.08.2020
13 | Дерышева 39 | 18 | 18 | - | 9 | 9 |  | 2 | 148 | 1984-10-30 | Собственники жилья | 2020-08-28
14 | Красноармейская 81 | 80 | 77 | - | 16 | 16 |  | 5 | 475.6 | 1994-06-15 | ЖСК Машиностроитель | 24,25.08.2020
| итого | 228 | 218 | 53 | 51 | 37 | 14 |  | 1369.6
с. Ильинское ( СУГ)
| Боровая 1 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 83 |  | ООО УК Парус | 2020-08-26
| Боровая 3 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 83 |  | ООО УК Парус | 2020-08-26
16 | Боровая 4 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 83 |  | ООО УК Парус | 2020-08-26
17 | Боровая 6 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 111 |  | ООО УК Парус | 2020-08-27
18 | Боровая 6а | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 111 |  | ООО УК Парус | 2020-08-27
15 | Шутова 9а | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 107 |  | ООО УК Парус | 2020-08-27
16 | Шутова13а | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 15 |  | ООО УК Парус | 2020-08-27
| итого | 109 | 109 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 593
Июль
3 | Строителей 3 | 18 | 18 | - | 6 | 6 |  | 3 | 74 | 1982-10-19 | ООО УК "Алмаз" | 2020-07-14
Сентябрь
д. Шихово
1 | Центральная 1 | 22 | 22 | - |  | 8 |  | 2 | 162 | 1972-06-01 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-01
2 | Центральная 2 | 16 | 16 | - |  | 8 |  | 2 | 116 | 1974-04-30 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-01
3 | Центральная 3 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 101 | 1977-07-25 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-02
4 | Центральная 4 | 16 | 16 | - |  | 8 |  | 2 | 81 | 1977-07-25 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-02
5 | Центральная 5 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 101 | 1977-08-20 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-03
6 | Центральная 6 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 101 | 1980-02-12 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-03
7 | Центральная 7 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 102 | 1980-02-12 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-04
8 | Центральная 8 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 81 | 1987-06-14 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-04
9 | Центральная 9 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 81 | 1987-06-14 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-07
10 | Центральная 10 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 81 | 1987-06-14 | МУП ЖКХ "Запад" | 2020-09-07
| итого | 180 | 180 | 0 |  | 66 |  |  | 1007
п. Вахруши
11 | Ленина 18 | 107 | 100 | - |  | 20 |  | 4 | 528 | 1971-03-30 | МП ЖКХ Вахруши | 08,09,10.09.2020
12 | Ленина 22 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-09-11
13 | д. Шихово
14 | Возрождения 7 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-09-07
| итого | 107 | 100 | 22 |  | 20 |  |  | 528
г. Слободской(СУГ)
15 | Дерышева 108ф | 18 | 16 | - | 5 | 5 |  | 3 | 74 | 2013-08-01 | ЖСК "Весна" | 2020-09-14
16 | Лебедева 14/18 | 27 | 27 | - | 9 | 9 |  | 3 | 298 | 1985-12-17 | ООО"Старый город" | 2020-09-15
| итого | 45 | 43 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 372
с. Ильинское ( СУГ)
21 | Строительная 8 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 83 |  | ООО УК Парус | 2020-09-02
22 | Строительная 9 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 83 |  | ООО УК Парус | 2020-09-02
23 | Строительная 10 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 111 |  | ООО УК Парус | 2020-09-02
24 | Строительная 11 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 98 |  | ООО УК Парус | 2020-09-03
25 | Строительная 12 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 98 |  | ООО УК Парус | 2020-09-03
26 | Строительная 13 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 98 |  | ООО УК Парус | 2020-09-03
27 | Строительная 14 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 112 |  | ООО УК Парус | 2020-09-04
28 | Строительная 15 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 112 |  | ООО УК Парус | 2020-09-04
29 | Строительная 16 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 112 |  | ООО УК Парус | 2020-09-04
30 | Шутова 5 | 16 | 16 |  | 8 |  |  |  | 66 |  | ООО УК Парус | 2020-09-07
31 | Шутова 7 | 16 | 16 |  | 8 |  |  |  | 66 |  | ООО УК Парус | 2020-09-07
32 | Шутова 9 | 16 | 16 |  | 8 |  |  |  | 86 |  | ООО УК Парус | 2020-09-07
33 | Набережная 5 | 12 | 12 |  | 6 |  |  |  | 53 |  | ООО УК Парус | 2020-09-08
34 | Набережная 2 | 12 | 12 |  | 6 |  |  |  | 53 |  | ООО УК Парус | 2020-09-08
35 | Набережная 4 | 24 | 24 |  | 9 |  |  |  | 122 |  | ООО УК Парус | 2020-09-08
36 | Строительная 5 | 18 | 18 |  | 6 |  |  |  | 85 |  | ООО УК Парус | 2020-09-09
37 | Боровая 5 | 16 | 16 |  | 8 |  |  |  | 65 |  | ООО УК Парус | 2020-09-09
38 | Набережная 3 | 16 | 16 |  | 6 |  |  |  | 72 |  | ООО УК Парус | 2020-09-09
| итого | 308 | 308 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 378
Октябрь
п. Вахруши
1 | Ленина 10 | 52 | 52 | - |  | 15 |  | 4 | 272 | 1975-04-24 | ООО УК Парус | 01,02.10.2020
2 | Ленина 15 | 12 | 12 | - |  | 6 |  | 3 | 100 | 1972-03-06 | ООО УК Парус | 2020-10-05
3 | Школьная 2б | 40 | 40 | - |  | 8 |  | 5 | 213 | 1977-01-09 | ООО УК Парус | 2020-10-06
4 | Школьная 2а | 32 | 32 | 31 |  |  | 8 | 4 | 239 | 1974-02-05 | ООО УК Парус | 07,08.10.2020
5 | Школьная 3 | 18 | 18 | - |  | 6 |  | 3 | 121 | 1988-10-09 | ООО УК Парус | 2020-10-09
6 | Школьная 4 | 16 | 16 | 4 |  | 3 | 3 | 2 | 161 | 1974-02-05 | ООО УК Парус | 2020-10-09
7 | Кирова 20 | 90 | 87 | - |  | 18 |  | 5 | 426 | 1980-11-03 | ООО УК Парус | 12,13,14.10.2020
8 | Полевая 19 | [9 empty] | Собственики жилья | 2020-10-09
9 | пер. Ст.Халтурина 25 | [9 empty] | Собственики жилья | 2020-10-09
| итого | 260 | 257 | 35 |  | 56 |  |  | 1532
г. Слободской(СУГ)
10 | Вятская 9ф | 40 | 38 |  | 8 | 5 |  | 2 |  |  | ТСЖ Надежда 2 | 2020-10-23
12 | Кирова 18 | 140 | 140 | - | 28 | 28 |  | 5 | 886 | 1991-09-21 | ТСЖ Мегадом | 19,20,21,22.10.2020
| итого | 140 | 140 | 0 | 28 | 28 |  | 4 | 886
Ноябрь
п. Вахруши
1 | Мира 1 | 60 | 56 | - |  | 12 |  | 5 | 368 | 1983-03-03 | ООО УК Парус | 02,03.11.2020
2 | Рабочая 46 | 32 | 32 | - |  | 8 |  | 4 | 186 | 1970-08-26 | ООО УК Парус | 2020-11-05
3 | К. Маркса 2а | 32 | 32 | - |  | 8 |  | 4 | 188 | 1987-10-28 | ООО УК Парус | 2020-11-06
4 | Горького 3 | 32 | 32 | 32 |  |  | 8 | 4 | 205 | 1969-08-07 | ООО УК Парус | 2020-11-09
5 | Горького 5 | 32 | 32 | 32 |  |  | 8 | 4 | 205 | 1969-08-07 | ООО УК Парус | 2020-11-10
6 | Ленина 2в | 70 | 70 | - |  | 14 |  | 5 | 383 | 1979-07-09 | ООО УК Парус | 11,12.11.2020
9 | пер. Ст.Халтурина 21 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-11-09
10 | Вокзальная 12/1 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-11-09
| итого | 258 | 254 | 66 |  | 42 |  |  | 1535
г. Слободской(СУГ)
11 | Горького 37 | 80 | 77 | - | 16 | 16 |  | 5 | 505 | 1998-09-03 | ЖСК № 7 | 16,17.11.2020
12 | Ст. Халтурина 11 | 70 | 61 | 50 | 14 |  | 14 | 5 | 338 | 1970-07-23 | ЖСК № 3 | 18,19.11.2020
13 | Свердлова 11 | 12 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 133 | 1990-02-06 | Собств жилья | 2020-11-13
14 | Грина 53а | 26 | 26 | - | 9 | 9 |  | 3 | 214.5 | 2006-05-04 | ЖСК "Наш дом" | 2020-11-13
15 | В. Тракт 3 | 60 | 59 | - | 12 | 12 |  | 5 | 444.7 | 1997-10-29 | ТСЖ Вятичъ-3 | 24,25.11.2020
16 | В. Тракт 3(пристр) | 20 | 19 | - | 4 | 4 |  | 5 | 110 | 1997-10-29 | ЖСК Родина | 2020-11-26
| итого | 268 | 251 | 56 | 61 | 44 | 17 |  | 1745.2
д. Стулово(СУГ)
18 | Садовая 10 | 36 | 36 | - | 12 | 12 |  | 3 | 218 | 1994-05-17 | ООО УК Парус | 2020-11-13
| итого | 36 | 36 | 0 | 12 | 12 |  |  | 218
Декабрь
п. Вахруши
1 | Кирова 14 | 68 | 67 | - |  | 14 |  | 5 | 337 | 1974-12-19 | ООО УК Парус | 01,02.12.2020
2 | Коммунистическая 1 | 69 | 69 | 69 |  |  | 14 | 5 | 420 | 1971-07-07 | ООО УК Парус | 07,08,09.12.2020
3 | Коммунистическая 3 | 69 | 68 | 68 |  |  | 14 | 5 | 420 | 1972-09-26 | ООО УК Парус | 14,15,16.12.2020
6 | Ленина 20 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-12-04
7 | пер. Ст.Халтурина 23 | [9 empty] | Собственники жилья | 2020-12-04
| итого | 206 | 204 | 139 |  | 14 |  |  | 1177
г. Слободской(СУГ)
8 | Никольская 25 | 48 | 48 | - | 12 | 12 |  | 4 | 202 | 2010-12-14 | ООО"Старый город" | 2020-12-03
| итого | 48 | 48 | 0 | 12 | 12 | 0 |  | 202
д. Стулово(СУГ)
9 | Садовая 18 | 90 | 90 | - | 18 | 18 |  | 5 | 483 | 1984-03-28 | ООО УК Парус | 21,22,23.12.2020
10 | Мелиораторов 17 | 16 | 16 | - | 8 | 8 |  | 2 | 136 | 1976-02-13 | ООО УК Парус | 2020-12-10
11 | Мелиораторов 24 | 16 | 16 | - | 8 | 8 |  | 2 | 136 | 1978-02-28 | ООО УК Парус | 2020-12-10
| итого | 122 | 122 | 0 | 34 | 34 |  |  | 755
с. Боровица
12 | Боровица 44 | [9 empty] | Собсственники жилья | 2019-12-10
всего
|  | мастер по ЭОГО ________ Жвакин А.А. |  | Кудяшев К.В.